## Cronograma
Diagrama de Gantt - Primer Semestre (2025-2026)
Actividad | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CICLO 1: DEFINICIÓN Y VIABILIDAD
Investigación bibliográfica |  | x | x | x
Análisis de requisitos |  | x | x | x
Estudio de herramientas |  | x | x | x
Definición de arquitectura |  |  |  |  | x | x
Selección de tecnologías |  |  |  |  | x | x
Evaluación de riesgos |  |  |  |  | x | x
Informe Ciclo 1 | [6 empty] | x
CICLO 2: DISEÑO DE INTERFAZ
Diseño de wireframes | [7 empty] | x | x
Prototipos de interfaz | [7 empty] | x | x
Evaluación de usabilidad | [8 empty] | x
Refinamiento de diseños | [8 empty] | x | x
Implementación básica de UI | [8 empty] | x | x | x
Pruebas con usuarios | [11 empty] | x
Informe Ciclo 2 | [12 empty] | x
CICLO 3: EDITOR DE DIAGRAMAS
Implementación del editor visual | [13 empty] | x | x
Manipulación de elementos | [13 empty] | x | x
Sistema de conexiones | [13 empty] | x | x
Funcionalidades avanzadas | [14 empty] | x | x | x
Sistema de guardado | [15 empty] | x | x | x
Pruebas de funcionamiento | [16 empty] | x | x
Informe Ciclo 3 | [18 empty] | x
EVALUACIÓN SEMESTRAL
Preparación de informe | [17 empty] | x | x
Presentación de avance | [19 empty] | x
Diagrama de Gantt - Segundo Semestre (2025-2026)
Actividad | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CICLO 4: MOTOR DE ANÁLISIS
Análisis Léxico (tokens y tokenización) | x | x
Análisis Sintáctico (descenso recursivo, AST) |  | x | x
Análisis Semántico (tipos, alcances, variables) |  |  | x | x
Tabla de Símbolos (atributos y resolución) |  |  |  | x | x
Sistema de errores y reportes de conversión |  |  | x | x
Informe Ciclo 4 |  |  |  |  | x
CICLO 5: GENERADOR DE CÓDIGO
Representación intermedia (AST: jerarquía y Visitor) | [5 empty] | x | x
Optimización del AST (niveles, pasadas, métricas) | [6 empty] | x | x
Generación de código C (estructura y orden de emisión) | [7 empty] | x | x
Mapeo ISO 5807 a C (decisiones, bucles, subprocesos) | [7 empty] | x | x
Informe Ciclo 5 | [9 empty] | x
CICLO 6: INTEGRACIÓN
Integración del pipeline de conversión (compilador) | [9 empty] | x | x | x
Pruebas unitarias (léxico, sintáctico, semántico, generador) | [9 empty] | x | x
Pruebas de integración por casos de uso (CU01, CU02, CU04-CU07) | [10 empty] | x | x
Verificación del código generado y resumen de cobertura (evidencia) | [11 empty] | x | x
Informe Ciclo 6 | [12 empty] | x
CICLO 7: PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
Resultados y criterios de validación técnica (corrección, robustez) | [12 empty] | x | x | x
Evidencia de ejecución y resultados funcionales (pruebas) | [13 empty] | x | x
Casos de uso reales (algoritmos de ejemplo) y resultados | [14 empty] | x | x
Rendimiento, análisis de cumplimiento y limitaciones; informe final | [15 empty] | x | x
ENTREGA Y DEFENSA
Preparación de presentación | [17 empty] | x
Entrega de documentación | [18 empty] | x
Defensa del trabajo terminal | [19 empty] | x