## Cronograma Semestre 2
Diagrama de Gantt - Segundo Semestre (2025-2026)
Actividad | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CICLO 4: MOTOR DE ANÁLISIS
Carpeta lib/compiler:
token.dart y lexical_analyzer.dart | x | x
syntax_analyzer.dart |  | x | x
semantic_analyzer.dart |  |  | x | x
symbol_table.dart y compiler_errors.dart |  |  |  | x | x
Carpeta docs:
tema_16_arquitectura_compilador.md | x | x
tema_17_tabla_simbolos.md |  | x | x
tema_18_sistema_errores.md y catalogo |  |  | x | x
Informe Ciclo 4 |  |  |  |  | x
CICLO 5: GENERADOR DE CÓDIGO
Carpeta lib/compiler:
ast_nodes.dart | [5 empty] | x | x
code_optimizer.dart | [6 empty] | x | x
code_generator_advanced.dart | [7 empty] | x | x
Carpeta docs:
tema_19_nodos_ast.md | [5 empty] | x | x
tema_20_optimizacion_ast.md | [6 empty] | x | x
tema_21_generacion_codigo.md | [7 empty] | x | x
Informe Ciclo 5 | [9 empty] | x
CICLO 6: INTEGRACIÓN
Carpeta lib/compiler:
compiler.dart y compiler_pipeline.dart | [9 empty] | x | x | x
Carpeta docs:
tema_22_integracion_pipeline.md | [9 empty] | x | x
tema_23_pruebas_integracion.md | [10 empty] | x | x
Reporte_Pruebas_Integracion_tecnico.md | [11 empty] | x | x
Informe Ciclo 6 | [12 empty] | x
CICLO 7: PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
Carpeta lib/compiler:
Corrección de errores y pruebas | [12 empty] | x | x | x
Carpeta docs:
casos_de_uso_tablas.md | [13 empty] | x | x
pruebas_casos_de_uso.md | [14 empty] | x | x
Documentación de usuario e Informe final | [15 empty] | x | x
ENTREGA Y DEFENSA
Preparación de presentación | [17 empty] | x
Entrega de documentación | [18 empty] | x
Defensa del trabajo terminal | [19 empty] | x