## Cronograma Semestre 2
Diagrama de Gantt - Segundo Semestre (2025-2026)
Actividad | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CICLO 4: MOTOR DE ANÁLISIS
Desarrollo Técnico y Codificación:
Implementación del analizador léxico (tokenización) | x | x
Desarrollo del analizador sintáctico (AST) |  | x | x
Desarrollo del analizador semántico |  |  | x | x
Construcción de tabla de símbolos y sistema de errores |  |  |  | x | x
Elaboración de Productos Documentales:
Redacción de la arquitectura del compilador | x | x
Documentación de la tabla de símbolos |  | x | x
Documentación del sistema y catálogo de errores |  |  | x | x
Informe Ciclo 4 |  |  |  |  | x
CICLO 5: GENERADOR DE CÓDIGO
Desarrollo Técnico y Codificación:
Implementación de jerarquía de nodos de la representación intermedia (AST) | [5 empty] | x | x
Desarrollo del optimizador multi-pasada | [6 empty] | x | x
Desarrollo del generador de código C | [7 empty] | x | x
Elaboración de Productos Documentales:
Documentación de diseño de la representación intermedia | [5 empty] | x | x
Documentación de estrategias y métricas de optimización | [6 empty] | x | x
Redacción de manual de generación de código C | [7 empty] | x | x
Informe Ciclo 5 | [9 empty] | x
CICLO 6: INTEGRACIÓN
Desarrollo Técnico y Codificación:
Integración y orquestación del canal de conversión (pipeline) | [9 empty] | x | x | x
Elaboración de Productos Documentales:
Documentación del proceso de integración del flujo | [9 empty] | x | x
Definición de estrategia de pruebas de integración | [10 empty] | x | x
Elaboración del reporte técnico de pruebas integrales | [11 empty] | x | x
Informe Ciclo 6 | [12 empty] | x
CICLO 7: PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
Desarrollo Técnico y Codificación:
Validación técnica, pruebas de calidad y corrección de errores | [12 empty] | x | x | x
Elaboración de Productos Documentales:
Documentación descriptiva de casos de uso | [13 empty] | x | x
Elaboración de pruebas de escenarios de casos de uso | [14 empty] | x | x
Documentación de usuario e Informe final | [15 empty] | x | x
ENTREGA Y DEFENSA
Preparación de presentación | [17 empty] | x
Entrega de documentación | [18 empty] | x
Defensa del trabajo terminal | [19 empty] | x